## Zeitplan bis Abgabe
Aufgabe | Rest KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
Zeitraum | Do 2.7. – So 5.7. | Mo 6.7. – So 12.7. | Mo 13.7. – So 19.7. | Mo 20.7. – So 26.7. | Mo 27.7. – Fr 31.7. (Abgabe)
Vorbereitung Status-Update
Vorläufige Gliederung finalisieren
Status-Checkliste + offene Punkte für Betreuer/Stadtwerke erstellen
Meeting mit Betreuer und Projektpartner (Stadtwerke Potsdam)
Schreiben – Kapitel 1–4 (bereits recherchierter Stoff)
Kap. 1 Einleitung (Problemstellung, Motivation, Forschungsfragen)
Kap. 2 Grundlagen (Begriffsklärung, DSRM)
Kap. 3 Stand der Technik (SLR-Auswertung verschriftlichen)
Kap. 4 Anforderungsanalyse (Interview-Auswertung)
Prototyp abschließen
Gehäuse/finale Hardware klären (Rückmeldung Stadtwerke)
Labortest durchführen und dokumentieren
Realtest im Volkspark (falls Zeitfenster vorhanden)
Schreiben – Kapitel 5–7
Kap. 5 Design und Entwicklung des Prototyps
Kap. 6 Demonstration und Evaluation
Kap. 7 Zusammenfassung, Fazit, Ausblick
Fertigstellung
Literaturverzeichnis, Zitation prüfen, Layout/Formatierung
Korrekturlesen (ggf. durch Dritte)
Abgabe der Bachelorarbeit
Legende:
Organisatorisch / Meetings
Schreiben
Technisch / Prototyp
Abgabe
Hinweis: Annahme: Abgabetermin 31.07.2026 – bitte den exakten Termin (inkl. Uhrzeit/Upload-Cutoff) mit dem Betreuer bestätigen.
Hinweis: Realtest ist zeitlich eng — Alternative mit Betreuer absprechen, falls kein Zeitfenster im Volkspark verfügbar ist.